**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2013 года N 1403-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" [от 29.12.2012 N 273-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/902389617), [приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"](http://docs.cntd.ru/document/499057887) (далее - ФГОС ДО), в целях организации подготовительной работы и условий для эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014 - 2016 годы (далее - План-график) (приложение 1).

2. Отделу общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.), финансово-экономического отдела (Наумова И.А.), отделу профессионального образования (Малик О.А.) министерства образования и молодежной политики Ставропольского края обеспечить реализацию Плана-графика.

3. Определить государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования" (далее - ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) (Золотухина А.Ф.) ответственным за организацию введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае.

4. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО (Золотухина А.Ф.):

4.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края.

4.2. Обеспечить координацию деятельности дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

4.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

4.4. Обеспечить проведение мониторинга введения ФГОС ДО в Ставропольском крае в установленные сроки и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

5.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.2. Определить направления деятельности дошкольных образовательных организаций, являющихся региональными (пилотными) площадками, осуществляющими введение ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.3. Организовать сопровождение муниципальными методическими службами подготовки к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.4. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования педагогических работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.5. Провести в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих введение ФГОС ДО, необходимые мероприятия по разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

6. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования" (Золотухина А.Ф.) предоставлять отчеты о результатах введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях, являющихся региональными (пилотными) площадками (срок - 1 раз в полугодие), в отдел общего образования и молодежной политики Ставропольского края.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского края Н.А. Лаврову.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
В.В.ЛЯМИН

**Приложение. ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

Приложение
к приказу
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от 31.12.2013 N 1403-пр

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nп/п  | Мероприятия  |
|  | Региональный уровень  | Муниципальный уровень  | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО  |
| 1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов Ставропольского края, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО: |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО. (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Разработка и утверждение муниципального плана-графика по внедрению ФГОС ДО  | Разработка и утверждение плана-графика по внедрению ФГОС ДО  |
|  | Декабрь - январь 2014 г. | Январь 2014 г. | Февраль 2014 г. |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО  | Приведение локальных актов ДОО в соответствие с нормативными правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  |
|  | Январь - май 2014 г. далее - ежегодно  | Май - 2014 г. далее - ежегодно  | Май - 2014 г. далее - ежегодно  |
| 1.3. | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) |  |  |
|  | Май - июнь 2014 г. |  |  |
| 1.4. | Проведение мониторинга и подготовка аналитической справки по вопросам оценки стартовых условий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Участие в краевом мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | Участие в краевом мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  |
|  | Апрель - май 2014 г., далее - постоянно  | Апрель 2014 г., далее - ежегодно  | Апрель 2014 г., ежегодно в сентябре  |
| 1.6. | Апробация методических рекомендаций в региональных (пилотных) площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год  | Обеспечение требований к материально-техническому оснащению дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС дошкольного образования  | Обеспечение эффективного использования оборудования в образовательном процессе по ФГОС, освоение новых методов и форм работы с детьми дошкольного возраста  |
|  | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2016 гг. |
| 1.7. | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольной организации в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную группу  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования  |
|  | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  |
|  | Корректировка нормативно-правовой и методической базы Ставропольского края по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования  |  |
|  | Октябрь - ноябрь 2014 г. | Октябрь - ноябрь 2014 г. |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  |
| 2.1. | Участие в работе Координационной группы при Министерстве образования и науки Российской Федерации (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края)Февраль 2014 г. |  |  |
| 2.2. | Создание Региональной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Создание рабочих групп муниципального образования по внедрению ФГОС ДО  | Создание рабочих групп, организующих работу по подготовке дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО  |
|  | Январь 2014 г. | Февраль 2014 г. | Апрель 2014 г. |
| 2.3. | Разработка положения о региональных (пилотных) площадках по введению ФГОС до (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)Май 2014 г. |  |  |
| 2.4. | Подготовка и издание приказа об утверждении перечня региональных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Подготовка и издание приказа об утверждении перечня муниципальных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО  | Разработка плана работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО  |
|  | Май 2014 г. | Май 2014 г. | Май - июнь 2014 г. |
| 2.5. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края)(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) |  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров  |
|  | В течение 2014 года  |  | В течение 2014 года  |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО  |
| 3.1. | Проведение анализа потребности в подготовке педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, в повышении их квалификации и переподготовке для работы в условиях введения ФГОС ДО(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Анализ учета потребности в подготовке повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на уровне учредителя  | Составление плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольных образовательных организаций  |
|  | Январь 2014 г., 2015 г., 2016 г. | Январь 2014 г., 2015 г., 2016 г. | Январь 2014 г., 2015 г., 2016 г. |
| 3.2. | Формирование госзадания Ставропольскому государственному педагогическому институту, Невинномысскому государственному гуманитарному техническому институту, Светлоградскому педагогическому колледжу, СКИРО ПК и ПРО с учетом потребности в кадрах воспитателей дошкольных образовательных организаций(отв. отдел общего образования и отдел профессионального образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Реализация плана-графика подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольной образовательной организации в курсах повышения квалификации по проблемам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  |
|  | Май 2014 г., 2015 г., 2016 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2016 гг. |
| 3.3. | С учетом потребности в кадрах воспитателей дошкольных образовательных организаций формировать целевой набор на педагогические специальности в ВУЗы Ставропольского края (отв. отдел профессионального образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)Январь - июнь ежегодно  |  |  |
| 3.4. | Разработка программ, учебно-методических комплектов по повышению квалификации и переподготовке руководящих и педагогических работников дошкольного образования для работы в условиях введения ФГОС ДО (СКИРО ПК и ПРО, СГПИ, НГГТИ, Светлоградский педагогический колледж) (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Реализация плана-графика по подготовке, повышению квалификации и переподготовке руководящих и педагогических работников дошкольного образования для работы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в курсах повышения квалификации и переподготовке  |
|  | Август 2014 г. - ежегодно  | 2014 г., 2015 г., 2016 г. | 2014 - 2016 гг. |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций в помощь слушателям по вопросам введения ФГОС ДО(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) |  |  |
|  | 2014 - 2016 гг. |  |  |
| 3.6. | Организация семинаров для специалистов, методистов по вопросам аттестации педагогических работников дошкольного образования(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Проведение семинаров по организации аттестации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями  | Участие в семинарах по аттестации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями  |
|  | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2015 гг. |
| 3.7. | Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) |  |  |
|  | 2014 - 2016 гг. |  |  |
| 3.8. | Привлечение молодых специалистов для работы в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО  | Определение наставников для молодых специалистов  |
|  | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2016 гг. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение условий введения ФГОС ДО  |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций по реализации полномочий Ставропольского края по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год(отв. финансово-экономический отдел министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников дошкольных образовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования  |
|  | 2014 г. - 2016 гг. | 2014 г. - 2016 гг. | 2014 г. - 2016 гг. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования(отв. финансово-экономический отдел министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций полномочий Ставропольского края по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий  |
|  | Апрель 2014 г., апрель 2015 г. | Апрель 2014 г., апрель 2015 г. | Апрель 2014 г., апрель 2015 г. |
| 4.3. | Учет методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО, при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образованияИюль 2014 г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования  | Получение лицензии на реализацию дополнительных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования  |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО  |
| 5.1. | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ДО(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Организация участия в работе научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений по проблемам внедрения ФГОС ДО  | Участие в работе научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ДО, педагогических чтениях и т.п. |
|  | В течение 2014 - 2016 гг. | В течение 2014 - 2016 гг. | В течение 2014 - 2016 гг. |
| 5.2. | Подготовка и проведение краевого семинара с участием руководителей дошкольных образовательных организаций Ставропольского края по вопросам введения ФГОС ДО(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Подготовка и организация участия дошкольных образовательных организаций в краевой видеоконференции  | Участие руководителей, членов рабочих групп, управляющих советов дошкольных образовательных организаций в краевой видеоконференции  |
|  | Июнь - 2014 г., далее - ежегодно  | Июнь 2014 г. | Июнь 2014 г. |
| 5.3. | Информационное сопровождение СМИ о реализации ФГОС ДО. Информирование общественности о результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО), педагогических, научно-методических изданий(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Информационное сопровождение СМИ о реализации ФГОС ДО. Информирование общественности о реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов на муниципальном уровне, педагогических, научно-методических изданий, районных, городских совещаний  | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО (с использованием сайта дошкольной образовательной организации, публикаций педагогических научно-методических изданиях) |
|  | Январь 2014 г. - декабрь 2016 г. | Январь 2014 г. - декабрь 2016 г. | Январь 2014 г. - декабрь 2016 г. |
| 5.4. | Организация подготовки публичной отчетности региональных (пилотных) площадок о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО (ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Организация публичной отчетности муниципальных (пилотных) площадок о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Подготовка публичного доклада дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО  |
|  | Ежегодно в сентябре  | Ежегодно в сентябре  | Ежегодно в сентябре  |
| 5.5. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новыхстандартов, обеспечение работы "горячей линии" отдела дошкольного образования ГБОУ СКИРО ПК и ПРО. Рассмотрение результатов на заседании Региональной рабочей группы(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов. Рассмотрение результатов на заседании муниципальной рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта  | Изучение мнения родительской общественности и о федеральномгосударственном образовательном стандарте |
|  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| 5.6. | Развитие сетевого взаимодействия региональных (пилотных) площадок дошкольных образовательных организаций в рамках сетевого сообщества "Дошкольник Ставрополья" с целью обмена информацией по вопросам введения ФГОС ДО(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) | Обеспечение участия дошкольных образовательных организаций в деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО  | Участие в сетевом сообществе "Дошкольник Ставрополья" с целью информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО  |
|  | 2014 - 2016 годы  | 2014 - 2016 годы  | 2014 - 2016 гг. |