
****

**Дорожная карта**

**по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МКДОУ «Детский сад №7 « Искорка»»**

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работыМКДОУ «Детский сад №7 « Искорка»».

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;
* материальное техническое обеспечение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ | Заведующий | до августа | Приказ о разработке рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский сад № 7 « Искорка»» |
| 2 | Созданиена сайте ДОУ постоянно действующего специального раздела по вопросам воспитания, освещения работы рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы  Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта |  | июнь  2022,  2022-2023учебный год | На сайте ДОУ создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания. |
| 3 | Планирование совместной работы с социальными партнерами ДОУ | Заведующий, | июнь 2022 | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| 1. **Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 4 | Разработка проекта рабочей программы воспитанияДОУ | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 01.07.2022 | Проект рабочей программы воспитания |
| 5 | Разработка календарных планов воспитательной работы | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 01.07.2022 | Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год |
| 1. **Обсуждение проекта рабочей программы воспитания** | | | | |
| 6 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на Педагогическом совете | Заведующий, воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | июль 2022 | Протокол заседания Педагогического совета |
| 7 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании | Заведующий, воспитатель | июль  2022 | Протокол заседания общего родительского собрания ДОУ |
| 8 | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями Педагогического советаДОУ и учетом мнения родителей | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | июль  2022 | Проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 9 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания | Заведующий | июнь-июль 2022 | Протоколы заседаний коллегиальных органов управления. Приказы об утверждении/внесении изменений в локальные акты |
| 10 | Утверждение рабочей программы воспитания ДОУ | Заведующий | до 1 августа 2022 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 11 | Внесение рабочей программы воспитания в состав Основной образовательной программы МКДОУ «Детский сад №7 « Искорка»» | Воспитатель | август  2022г | Приказ о внесении изменений в Основную образовательную программу МКДОУ «Детский сад №7 « Искорка»» |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение и сопровождение**   **процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания** | | | | |
| 12 | Организация и проведение цикла совещанийпо вопросам реализации в ДОУ ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующий, воспитатель | в течение учебного года | Протоколы совещаний |
| 13 | Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в Основную образовательную программу МКДОУ «Детский сад №7 « Искорка»» | Заведующий, воспитатель | август  2022 | Сайт ДОУ |
| 14 | Размещение Основной образовательной программы МКДОУ «Детский сад №7 « Искорка»»включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | воспитатель | до 1 сентября 2022 | Сайт ДОУ |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Воспитатель | до  1 сентября 2022 | Сайт ДОУ |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 16 | Укрепление материально-технической базы ДОУв целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Заведующий, воспитатель | в течение учебного года | Программа развития ДОУ. |